天津市科协创建文明单位工作实施方案

根据天津市精神文明建设委员会下发《关于推进市级单位在全域创建文明城市中创建天津市文明单位的通知》（津文明委〔2018〕6号）关于组织开展创建天津市文明单位的部署要求，为进一步落实全面贯彻从严治党的要求,提高科协机关建设水平,促进工作规范提升,市科协制定创建文明单位工作方案，具体内容如下：

一、工作目标

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，积极培育践行社会主义核心价值观，认真落实“五个现代化天津”建设各项任务，参加天津市文明单位创建活动，努力将市科协建设成为精神文明建设成效突出、职工素质较高、业务工作一流、社会形象良好的市级文明机关。

二、组织领导

成立天津市科协创建文明单位工作领导小组。

组长：卢双盈

成员：边守川、周子刚、侯建国、朱光、王婉莹、王黎明、刘振信、赵洪韵

调宣部负责领导小组日常工作。

三、主要任务

（一）做好市科协机关思想建设。加强理想信念教育和社会主义核心价值观宣传教育，加强党组织建设和党风廉政建设。

（二）做好创建管理。建立健全文明单位创建工作机制，推动科协系统参与全域文明城市创建工作。

（三）做好基础建设。加强科协干部职工思想道德建设，开展好学雷锋志愿服务。加强科协系统诚信建设、文明素质养成、法治建设，开展文化体育活动和优美环境建设。

四、工作安排

（一）建立组织领导机制。市科协文明单位创建工作在党组领导下进行，每年2次召开党组会议，研究文明单位创建工作。市科协成立市科协创建文明单位领导小组，由市科协党组成员、副主席卢双盈任组长，各部室主要负责人为成员，专门负责创建文明单位工作的日常组织领导工作。

（二）明确工作任务分工。根据《天津市创建文明城市工作方案》要求，按照《天津市文明单位测评细则》的3个测评指标、12个测评项目的34条测评标准，组织各部门细化工作项目和计划安排,形成《市科协创建天津市文明单位一级工作任务指标分工》，明确工作任务分工和基本要求。

（三）组织创建工作实施。一是召开各创建部门单位创建工作研讨会，部署各部门单位任务一级指标下二级工作指标任务的设计、组织、计划安排和责任分解。二是统筹创建工作项目和计划安排，编制《市科协2018年度文明单位创建工作部门单位任务台账》和《市科协2018年度文明单位创建工作任务分解一览台账》。三是建立市科协2018年度文明单位创建分类档案，建立各部门单位2018年度文明单位创建工作档案。四是对照创建标准，形成工作机制,同步开展文明单位创建工作，逐项抓好《市科协2018年度文明单位创建工作任务分解一览台账》的分解任务和工作落实，保证创建工作高效开展,推进各项创建任务落实。

（四）阶段任务安排。6月份启动市科协创建文明单位工作方案实施工作，9月份初步构建完成文明单位创建工作体系，并取得初步成果,11月份取得明显成效,汇总创文成果，并通过市级机关工委市文明办申报文明单位。

（五）强化考核监督。始终坚持把文明创建工作放在重要位置，纳入市科协内部绩效考核，做好监督检查，常抓不懈，确保工作方案和制度落实。

附件：2018年市科协创建天津市文明单位工作任务指标

附件

市科协创建天津市文明单位一级指标工作任务指标分工

| 工作指标 | 工作项目 | 任务分工 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 思想建设 | 理想信念教育 | 1.突出党的理论教育和党性教育，采取党委（党组）中心组学习、集中学习、集中培训、个人自学等方式，组织党员干部开展学习活动，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，制定具体计划及实施方案，完善监督考核办法，做到有计划、有制度、有措施、有载体、有台账。 | 调宣部、机关党委办、组人部 |
|  |  | 2.推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，引导干部职工不断增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，自觉在思想上政治上行动上同以习近平为核心的党中央保持高度一致。 | 组人部 |
|  |  | 3.加强基层思想政治工作，持续开展中国特色社会主义和中国梦学习教育，开展统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的宣传教育，开展形势政策宣传教育，增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。 | 调宣部、机关党委办 |
|  | 社会主义核心价值观教育 | 1.推进社会主义核心价值观宣传教育，核心价值观内容人人会背，单位内有核心价值观宣传公益广告，活动开展有记录。 | 调宣部、机关党委办 |
|  |  | 2.以培育和践行社会主义核心价值观为准则，完善职业规范，制定工作守则，开展具有行业特色、职业特点的社会主义核心价值观宣传教育活动。 | 组人部、调宣部 |
|  |  | 3.利用道德讲堂、故事会、展览等多种形式开展道德模范、身边好人学习宣传活动。利用重大纪念活动和重要传统节庆，深入开展爱国主义教育活动。 | 调宣部、机关党委办 |
|  | 党组织建设和党风廉政建设 | 1.加强党建工作，有效发挥党组织和党员队伍作用。 | 机关党委办 |
|  |  | 2.落实全面从严治党要求，推进党风廉政和反腐败教育经常化、制度化。 | 机关党委办、机关纪委 |
| 创建管理 | 创建工作机制 | 1.领导班子重视精神文明创建工作，定期研究，督促指导，率先垂范。 | 办公室、调宣部 |
|  |  | 2.创建工作有年度计划，有专人负责，有经费保障。 | 调宣部、办公室 |
|  |  | 3.利用多种形式宣传展示创建工作内容，营造浓厚创建氛围。 | 调宣部、办公室 |
|  |  | 4.认真落实“天津八条”，积极参与“双万双服促发展”活动。 | 调宣部、各部门 |
|  | 全域文明城市创建 | 1.认真落实《天津市创建文明城市工作方案》、《天津市全域创建文明城市三年行动计划（2018-2020）》，根据职责分工，细化工作内容，明确时间表，明确完成时限。 | 调宣部、机关各部门 |
|  |  | 2.履行行业主管职能，积极牵头指导，推动本系统、本行业参与全域文明城市创建工作，同时积极帮助各区特别是全国文明城区和提名城区圆满完成创文任务，并作出积极贡献。 | 调宣部、普及部 |
|  |  | 3.按时完成天津市全域创建文明城市三年行动计划涉及任务，成效显著。 | 调宣部、机关各部门 |
|  |  | 4.干部职工对创建工作的参与率大于90%，对本单位创建工作的满意度大于90%。 | 各部门 |
| 基础建设 | 思想道德建设 | 1.开展社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德教育，引导干部职工向往和追求讲道德、尊道德、守道德的生活。 | 机关党委办、工会 |
|  |  | 2.开展先进典型选树和学习活动，营造崇德向善的浓厚氛围。 | 机关党委办、调宣部 |
|  |  | 3.开展传承好家风好家训活动，倡导注重家庭、注重家教、注重家风。 | 机关党委办、工会、妇联 |
|  |  | 4.开展文明家庭创建活动，加强孝敬教育，促进家庭和睦。 | 机关党委办、工会、妇联 |
|  | 学雷锋志愿活动 | 1.建立学雷锋志愿服务队伍，注册志愿者人数占员工总人数的比例大于50%，在职党员注册志愿者人数占在职党员总数的比例大于90%。 | 机关党委办、团委 |
|  |  | 2.开展常态化学雷锋志愿服务活动，注册志愿者参加志愿服务活动的人数占注册志愿者总人数的比例大于90%，开展结对帮扶共建活动。 | 机关党委办、团委 |
|  |  | 3.严格落实《天津市志愿服务条例》要求，建立志愿服务工作机制，充分利用天津志愿服务网等平台，组织单位人员在天津志愿服务网注册成为志愿者，做好登记注册、服务记录、关系转接、兑换服务、褒奖激励等工作，并通过志愿服务平台开展形式多样的志愿服务活动。 | 调宣部、各部门 |
|  | 诚信建设 | 1.持续开展全员诚信教育，将干部职工诚信纳入平时考核和年度考核，开展诚信主题实践活动，增强干部职工的诚信理念、规则意识和契约精神，树立诚信守法的良好形象。 | 组人部 |
|  |  | 2.加强职业道德建设，进一步增强为人民服务意识，倡导爱岗敬业、诚实守信、办事公道、服务群众、奉献社会的职业道德；建立完善学习、培训制度，加强业务教育培训，健全服务规范和服务标准，公开服务承诺，干部职工文明用语、礼貌待人、规范服务。 | 组人部 |
|  |  | 3.开展行业规范教育实践活动，大力开展文明服务示范窗口、党员模范岗、志愿服务岗、文明员工创建活动。 | 办公室 |
|  | 文明素质养成 | 1.开展移风易俗活动，倡导科学文明卫生的生活方式，破除陈规陋习。 | 办公室、机关党委办、反协办 |
|  |  | 2.参加群众性精神文明创建活动，以文明服务、文明交通、文明旅游、文明祭扫、文明上网、文明观赛（观演）为重点，普及文明礼仪规范，引导干部职工养成良好行为习惯。 | 办公室、机关党委办、工会、妇联、团委 |
|  |  | 3.创建节约型单位，开展文明餐桌行动，加强勤俭节约教育。 | 办公室 |
|  | 法治建设 | 1.开展普法教育活动，增强干部职工尊法学法守法用法意识，法治宣传教育普及率大于95%。 | 机关党委办 |
|  |  | 2.领导班子带头尊法学法守法用法，依法行政、依法办事。 | 办公室 |
|  | 文化体育活动 | 1.定期组织开展文化体育活动，丰富干部职工文化生活。 | 机关党委办、工会、妇联、团委 |
|  |  | 2.积极参加“全民阅读”、“全民健身”活动，提供必要的文化体育设施。 | 机关党委、工会、妇联、团委 |
|  | 优美环境建设 | 1.落实“门前三包”环境整治任务，单位内部及周边环境干净整洁，管理规范有序，无卫生死角，无乱写乱画、乱摆乱放、乱搭乱建现象。 | 办公室 |
|  |  | 2.健全工会、职代会等民主管理制度，畅通沟通反馈渠道，保障干部职工的合法权益。 | 机关党委、工会、妇联 |